# MÉMOIRE TECHNIQUE ET MÉTHODOLOGIQUE

MERCURE SARL — AO N° 007/2026/ONEN/FONDATION STROMME/DO

____________________________________________________________

## 1. COMPRÉHENSION DE LA MISSION

La mission consiste à confectionner, livrer et installer les mobiliers scolaires de

vingt (20) centres SSA/P créés en octobre 2026 dans les communes rurales de Koygolo (département de Boboye) et de Sokorbé (département de Loga), région de Dosso, à raison de dix (10) centres par commune.

La livraison s'effectue en deux temps : d'abord aux chefs-lieux des deux communes, en présence des agents de l'ONG ONEN Dosso et des points focaux communaux, répondants de la Fondation Stromme, pour vérification et réception provisoire ; puis acheminement dans les 20 centres, à notre charge, avec décharge des bordereaux de réception par les comités de gestion des centres.

## 2. CONSISTANCE DES FOURNITURES

| Désignation | Quantité totale | Koygolo | Sokorbé |
| --- | --- | --- | --- |
| Tables-bancs | 200 | 100 | 100 |
| Tableaux à chevalet | 20 | 10 | 10 |
| Règles plastiques graduées (1 m) | 20 | 10 | 10 |
| Tables (bureaux) enseignant | 20 | 10 | 10 |
| Chaises pour animateurs | 20 | 10 | 10 |
| Cadres de hangars métalliques | 20 | 10 | 10 |
| Transport et livraison | 1 (forfait) | — | — |

## 3. FICHES TECHNIQUES — CONFORMITÉ AUX SPÉCIFICATIONS DES TDR

### 3.1. Tables-bancs — 200 unités

| Élément | Spécification TDR | Engagement MERCURE SARL |
| --- | --- | --- |
| Structure | Fer tube carré lourd de 2,50 mm | Tube carré lourd, épaisseur 2,50 mm — conforme |
| Plateau et banc | Planche en bois blanc ou contreplaqué de 15 mm doublé | Contreplaqué 15 mm doublé (ou bois blanc au choix de l'ONEN) — conforme |
| Hauteur | 0,70 m | 0,70 m — conforme |
| Longueur table et banc | 1,20 m | 1,20 m — conforme |
| Largeur de la table | 37 cm | 37 cm — conforme |
| Casier | Contreplaqué de 10 mm | Casier sous plateau en contreplaqué 10 mm — conforme |
| Finition | — | Ponçage, dérouillage, couche d'antirouille puis peinture à huile ; arêtes protégées, embouts plastiques aux pieds |

### 3.2. Tableaux à chevalet — 20 unités

| Élément | Spécification TDR | Engagement MERCURE SARL |
| --- | --- | --- |
| Panneau | Contreplaqué de 18 mm | Contreplaqué 18 mm — conforme |
| Dimensions du panneau | 224 cm × 122 cm | 224 cm de longueur × 122 cm de largeur — conforme |
| Encadrement | Baguette de 5 cm de largeur tout autour, sur les deux faces | Baguette bois de 5 cm sur le pourtour des deux faces — conforme |
| Support | Chevalet à 2 pieds, tube carré de 30 mm, épaisseur 1,25 mm | Chevalet 2 pieds, tube carré 30 mm / 1,25 mm, articulation renforcée — conforme |
| Finition | — | Deux faces peintes en peinture tableau (noire ou verte, au choix de l'ONEN), support antirouille + peinture à huile |
| Échantillon | Échantillon consultable au bureau ONEN | Échantillon vu et pris en compte avant chiffrage |

### 3.3. Règles plastiques graduées — 20 unités

Règle plastique graduée de 1 mètre, conforme aux TDR, à raison d'une règle par centre.

### 3.4. Tables (bureaux) enseignant — 20 unités

| Élément | Spécification TDR | Engagement MERCURE SARL |
| --- | --- | --- |
| Cadre | Fer tube carré lourd de 30 mm | Tube carré lourd 30 mm — conforme |
| Dessus | Contreplaqué de 20 mm d'épaisseur | Contreplaqué 20 mm — conforme |
| Dimensions | Longueur 1,20 m × largeur 0,60 m | 1,20 m × 0,60 m — conforme |
| Finition | Peinture à huile grise | Antirouille puis peinture à huile grise — conforme |

### 3.5. Chaises pour animateurs — 20 unités

| Élément | Spécification TDR | Engagement MERCURE SARL |
| --- | --- | --- |
| Structure | Tube carré lourd de 25 / 1,25 | Tube carré lourd 25 mm, épaisseur 1,25 mm — conforme |
| Assise et dossier | Tôle de 8/10 | Tôle 8/10 emboutie, bords rabattus — conforme |
| Finition | Peinture à huile grise | Antirouille puis peinture à huile grise — conforme |

### 3.6. Cadres de hangars métalliques — 20 unités

| Élément | Spécification TDR | Engagement MERCURE SARL |
| --- | --- | --- |
| Dimensions | Longueur 6 m, largeur 5 m, hauteur 2,50 m dont 0,50 m dans le sol | 6 m × 5 m, hauteur 2,50 m dont 0,50 m enfoui — conforme |
| Charpente | Encastrée, tube carré lourd 50 / 1,25 | Tube carré lourd 50 mm / 1,25 mm, assemblage encastré et soudé — conforme |
| Protection | Antirouille puis peinture à huile renforcée sur les parties enfouies | Double couche d'antirouille sur l'ensemble ; parties enfouies traitées en peinture à huile renforcée — conforme |
| Pieds | 14 pieds dont un central de 2,50 m de long | 14 pieds, dont un pied central de 2,50 m — conforme |
| Traverse | Une traverse tube carré 50 / 1,25 sur le toit, dans le sens de la longueur, soutenue par le pied central | Traverse faîtière 50/1,25 appuyée sur le pied central — conforme |
| Pannes | Six (06) rangées de tube carré 30 / 1,25 sur le toit, à ± 75 cm d'intervalle, dans le sens de la largeur | 6 rangées de 30/1,25 espacées d'environ 75 cm — conforme |
| Entrée | Cadre encastré à la charpente pour une entrée d'un mètre de large, sans fermeture | Cadre d'entrée de 1 m encastré, sans porte — conforme |

## 4. MÉTHODOLOGIE D'EXÉCUTION

Étape 1 — Lancement (J1). Réunion de cadrage avec la Coordination Régionale de l'ONG ONEN Dosso, confirmation des échantillons de référence (notamment le tableau à chevalet disponible au bureau), validation des teintes de peinture et du calendrier de livraison.

Étape 2 — Approvisionnement (J1 → J4). Achat des matières premières auprès de nos fournisseurs habituels de Niamey : tubes carrés lourds (2,50 mm, 50/1,25, 30/1,25, 25/1,25), contreplaqués (10, 15, 18 et 20 mm), tôle 8/10, électrodes, antirouille, peinture à huile grise et peinture tableau, quincaillerie. Contrôle des épaisseurs à réception.

Étape 3 — Production (J3 → J17). Découpe, assemblage, soudure et menuiserie dans notre atelier de Niamey, sur deux lignes parallèles : ligne « mobilier » (tables-bancs, bureaux, chaises, tableaux) et ligne « charpente » (cadres de hangars). Un gabarit de fabrication est utilisé par type d'article afin de garantir des dimensions rigoureusement identiques.

Étape 4 — Contrôle qualité (J10 → J17). Contrôle dimensionnel de chaque pièce par rapport à la fiche technique, vérification des soudures, du traitement antirouille et de la peinture. Toute pièce non conforme est reprise avant chargement. Les articles sont marqués et regroupés par commune (Koygolo / Sokorbé) puis par centre.

Étape 5 — Transport et réception provisoire (J17 → J19). Chargement et transport Niamey → chefs-lieux de Koygolo et de Sokorbé. Vérification contradictoire de l'effectivité et de la qualité de la livraison en présence des représentants de MERCURE SARL, des agents de l'ONG ONEN, des autorités municipales et des points focaux communaux. Établissement du procès-verbal de réception provisoire et décharge des bordereaux au niveau des mairies.

Étape 6 — Acheminement dans les 20 centres (J19 → J20). Transport, à notre charge, des mobiliers des chefs-lieux vers les 20 villages bénéficiaires (10 par commune), déchargement, montage et implantation des cadres de hangars, puis décharge des bordereaux de réception par les comités de gestion des centres.

Étape 7 — Service après-vente. Suivi pendant les 24 mois de garantie, intervention sur site sous 10 jours après notification écrite.

## 5. MOYENS AFFECTÉS AU MARCHÉ

| Ressource | Affectation |
| --- | --- |
| Chef de projet / responsable commercial | Interlocuteur unique de l'ONG ONEN, suivi du planning et des livraisons |
| Chef d'atelier | Supervision de la production et du contrôle qualité |
| Soudeurs et aides-soudeurs | Ligne mobilier et ligne charpente |
| Menuisiers | Découpe et pose des contreplaqués, baguettes et casiers |
| Peintres | Antirouille, peinture à huile grise, peinture tableau |
| Équipe de livraison et de montage | Chargement, transport, montage sur site |
| Matériel | Postes à souder, tronçonneuses à métaux, perceuses, gabarits de fabrication, compresseur et matériel de peinture, véhicules de transport |

## 6. CAPACITÉ DE L'ENTREPRISE

MERCURE SARL, créée en 1989 et immatriculée sous le RCCM NI-NIM-2004-B-717 et le NIF 1392/R, exerce à Niamey dans la fourniture d'équipements scolaires et de bureau, la menuiserie métallique et bois, la librairie-papeterie, l'informatique-bureautique et la quincaillerie. Elle dispose d'un atelier de fabrication, d'une équipe technique permanente et d'une surface financière attestée par un expert-comptable indépendant :

| Exercice clos au 31 décembre | Chiffre d'affaires (FCFA) |
| --- | --- |
| 2023 | 423 741 086 |
| 2024 | 234 357 981 |
| 2025 | 161 293 480 |

(Attestation de chiffre d'affaires délivrée le 16 juillet 2026 par le Cabinet YERO Audit & Conseil, Expert-Comptable Diplômé, Commissaire aux Comptes — jointe au dossier.)

Cette assise financière garantit à l'ONG ONEN notre capacité à préfinancer l'intégralité des matières premières et du transport et à livrer les 20 centres dans le délai de 20 jours annoncé.

## 7. ENGAGEMENT QUALITÉ

MERCURE SARL s'engage à livrer des mobiliers strictement conformes aux spécifications des TDR, à remplacer à ses frais tout article non conforme constaté lors de la réception, et à accompagner l'ONG ONEN et les mairies jusqu'à l'installation effective dans les 20 centres SSA/P.

Fait à Niamey, le ……… / ……… / 2026

Le Directeur Général — M. William TANOUS MELHEM AWAD

(Signature et cachet)