# PLAN D'ACTION COMMERCIAL — AO N° 007/2026/ONEN/FONDATION STROMME/DO

MERCURE SARL — Service Commercial

Échéance impérative : vendredi 04 septembre 2026 (dépouillement le même jour à 16 h 15)

____________________________________________________________

## 1. CONTENU DU PRÉSENT DOSSIER

| Fichier | Contenu | État |
| --- | --- | --- |
| PAGE_DE_GARDE.pdf | Page de garde — maquette MERCURE d'origine conservée (photos d'activités incluses), emblème ONEN, référence et objet du DAO. À imprimer en 2 exemplaires (une par enveloppe) | ✅ prête à imprimer |
| 00_SOMMAIRE_DU_DOSSIER.md | Sommaire général numéroté — plan d'assemblage des 31 pièces | ✅ |
| 01_PAGE_DE_GARDE.md | Descriptif de la page de garde et de ses fichiers sources | ✅ |
| 02_LETTRE_DE_SOUMISSION.md | Lettre de transmission de l'offre | ✅ |
| 03_ANNEXE1_FORMULAIRE_INFORMATION.md | Annexe 1 ONEN pré-remplie aux données MERCURE | ✅ |
| 04_ANNEXE2_LETTRE_ENGAGEMENT.md | Annexe 2 ONEN — lettre d'engagement (5 pts) | ✅ |
| 05_ANNEXE3_TABLEAU_EXPERIENCES.md | Annexe 3 ONEN — tableau des 5 expériences (25 pts) | ⚠️ à compléter |
| 06_DECLARATION_SUR_LHONNEUR.md | Déclarations de l'article XV des TDR | ✅ |
| 07_ENGAGEMENT_DELAIS_ET_GARANTIE.md | Délai de livraison 20 j + garantie 24 mois (20 pts) | ✅ |
| 08_MEMOIRE_TECHNIQUE.md | Fiches techniques article par article + méthodologie | ✅ |
| 09_OFFRE_FINANCIERE_LETTRE.md | Lettre de soumission financière | ⚠️ montant à saisir |
| 10_DEVIS_QUANTITATIF_ET_ESTIMATIF.md | Devis quantitatif et estimatif (30 pts) | ⚠️ prix à arrêter |
| 11_ETIQUETTES_ENVELOPPES.md | Étiquettes des plis et instructions de dépôt | ✅ |
| 12_LISTE_MARCHES_SIMILAIRES.md | Liste des marchés similaires exécutés (pièce d'appui) | ✅ |
| assets/ | Maquette MERCURE d'origine, logo ONEN, en-tête corrigé, script de génération de la page de garde | ✅ |

Une version Word (.docx) de chaque document est disponible dans le sous-dossier docx/, prête à être imprimée sur le papier à en-tête MERCURE SARL, signée et cachetée.

____________________________________________________________

## 2. PIÈCES À OBTENIR À L'EXTÉRIEUR — À LANCER IMMÉDIATEMENT

| Priorité | Pièce | Où l'obtenir | Observation |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 1 | ARF — Attestation de Régularité Fiscale (copie légalisée) | Direction Générale des Impôts (service fiscal de rattachement : CGE III) | Pièce éliminatoire. Vérifier la validité à la date du dépôt. Délai administratif à anticiper. |
| 🔴 2 | Attestation de non-faillite | Greffe du Tribunal de Commerce de Niamey | Pièce éliminatoire. Demander une attestation récente (moins de 3 mois). |
| 🔴 3 | Légalisation des copies RCCM, NIF et ARF | Mairie / autorité habilitée à la légalisation | Les TDR exigent des copies légalisées : une simple photocopie fait perdre les points et disqualifie. |
| 🟠 4 | Preuves des 3 à 5 expériences similaires | Archives commerciales MERCURE + relance des clients (EUCAP Sahel, MCA-Niger, HKI, Nations Unies) | 25 points en jeu. Une expérience sans preuve = 0 point. Relancer les clients pour obtenir les attestations de bonne fin. |
| 🟠 4 bis | Une référence de mobilier SCOLAIRE (tables-bancs) | Archives commerciales MERCURE | Les références disponibles portent sur le mobilier de bureau ; toute livraison de mobilier scolaire retrouvée vaut 5 points supplémentaires et renforce la conformité à l'objet du marché. |
| 🟠 5 | Attestation bancaire / RIB | Banque de l'entreprise | Nécessaire pour le paiement par virement. |
| 🟡 6 | Attestation de dispense ISB (si elle existe) | DGI | À défaut, intégrer le prélèvement de 2 % dans le prix. |
| 🟡 7 | Copie de la pièce d'identité du DG | Interne | + procuration si le signataire n'est pas le DG. |
| 🟡 8 | Visite du bureau ONEN pour voir l'échantillon de tableau à chevalet | ONG ONEN | Les TDR renvoient expressément à un échantillon disponible au bureau : y aller avant de chiffrer. |

____________________________________________________________

## 3. PIÈCES DÉJÀ DISPONIBLES

| Pièce | Référence | Observation |
| --- | --- | --- |
| RCCM | Certificat d'inscription modificative RCCM-NI-NIM-2004-B-717, délivré le 06/12/2023 par le Greffier en Chef du Tribunal de Commerce de Niamey (formalités NE-NIA-2011-M-1314) | À faire légaliser |
| NIF | Certificat d'immatriculation NIF 1392/R, DGI, du 27/05/2002 — service de rattachement CGE III | À faire légaliser |
| Attestation de chiffre d'affaires | Cabinet YERO Audit & Conseil, du 16/07/2026 — CA 2023 : 423 741 086 ; 2024 : 234 357 981 ; 2025 : 161 293 480 FCFA | À joindre en pièce d'appui |
| Liste des marchés similaires | 14 marchés exécutés à 100 % (EUCAP Sahel, MCA-Niger, Nations Unies, OMS, Save the Children, BOA, Moov…) dont mobilier de bureau EUCAP Sahel 2019 : 79 908 357 FCFA et meubles et fournitures MCA-Niger 2018 : 15 376 045 FCFA | Repris en pièce n° 12 |
| Page de garde de référence | Maquette du DAO HKI NE-Sol132 — design et photos conservés, emblème et références remplacés | PAGE_DE_GARDE.pdf |

____________________________________________________________

## 4. POINTS DE VIGILANCE (analyse du dossier)

Règle éliminatoire absolue. L'article XIV-a précise : *« L'absence d'une seule pièce

administrative et fiscale entraînera la disqualification du prestataire ». Les cinq pièces concernées sont : RCCM légalisé, NIF légalisé, ARF légalisée, attestation de non-faillite, lettre d'engagement. Aucune ne peut manquer.*

Note technique minimale de 40/70, sinon l'offre financière n'est même pas ouverte.

Le dossier tel qu'assemblé vise 70/70, à condition de fournir 5 expériences prouvées.

Deux enveloppes séparées : l'offre financière doit être « à part » (art. XIII). Un

prix qui apparaît dans l'offre technique peut faire rejeter l'offre.

Contrôle arithmétique du devis exigé explicitement par les TDR ; le total général doit

être conforme au montant indiqué dans l'offre.

Anomalie de numérotation dans les TDR. Le tableau des critères renvoie la présentation

des expériences à « l'Annexe 2 », alors que le canevas des expériences est en réalité l'Annexe 3 (l'Annexe 2 étant la lettre d'engagement). Nous fournissons les deux, dans l'ordre du sommaire, ce qui lève toute ambiguïté.

Ambiguïté sur l'heure de dépôt. Les TDR indiquent un dépôt « de 9 h à 16 h » et « au

plus tard le vendredi 04 septembre 2026 à partir de 10 heures ». Pour éliminer tout risque, déposer le jeudi 03 septembre ou le vendredi matin dès l'ouverture, et confirmer l'heure limite par téléphone au 96 32 53 09.

Transport à double détente. L'acheminement des chefs-lieux vers les 20 villages est à

la charge du fournisseur (art. VII) : ce coût doit impérativement figurer dans la ligne 7 du devis.

Pénalités de retard sévères : 2 % du montant HT par jour calendaire, résiliation

possible à 5 %. Le délai de 20 jours annoncé doit être tenable — lancer l'approvisionnement dès la notification.

Prix noté au mieux disant sur 30 points. L'écart de prix se traduit directement en

points perdus : arbitrer la marge en conséquence.

Coordonnées à confirmer. Les documents utilisent désormais l'e-mail

mercure.niger@gmail.com et le site www.mercure-sarl.org. L'en-tête scanné du dossier HKI porte encore www.mercure-sarl.com : confirmer l'adresse exacte du site avant impression, afin que l'en-tête et le corps des documents soient cohérents.

____________________________________________________________

## 5. CALENDRIER DE PRÉPARATION PROPOSÉ

| Échéance | Action |
| --- | --- |
| Immédiat | Lancer les demandes d'ARF, d'attestation de non-faillite et d'attestation bancaire |
| Immédiat | Réunir les 5 dossiers d'expériences et relancer les clients pour les attestations de bonne fin |
| Semaine 1 | Visite du bureau ONEN (échantillon de tableau à chevalet) + consultation des fournisseurs de matières premières |
| Semaine 2 | Arrêter les prix unitaires et finaliser le devis ; faire légaliser RCCM, NIF et ARF |
| Semaine 3 | Impression sur papier à en-tête, signature, cachet et paraphe de toutes les pages ; contrôle du sommaire pièce par pièce |
| 03/09/2026 | Mise sous pli et dépôt à Dosso avec accusé de réception |
| 04/09/2026 – 16 h 15 | Présence d'un représentant au dépouillement |